## Slide 1: Impulso Competitivo Servicio Agrícola y Ganadero
Mesa Inocuidad Alimentaria e Insumos
Diciembre de 2011
Notes: Preámbulo
SAG tiene 61 medidas entre Impulso Competitivo (50) y Plan de Control Estratégico (11), las cuales se relacionan con las diferentes áreas en las cuales actúa el servicio, tales como:
Agrícola
Forestal
Vitivinícola
Asuntos Internacionales
Protección de Recursos Naturales
Inocuidad e insumos
Para abarcar estos temas de la mejor manera, el Servicio realiza mesas de trabajo en conjunto con los gremios del sector privado una vez al mes, de manera de enfocar las soluciones a los requerimientos de los usuarios del SAG. Por otro lado, internamente tenemos un seguimiento a los compromisos que surgen en cada una de estas mesas mensuales, el cual se registra semanalmente, de manera de asegurar su cumplimiento para la siguiente reunión.
A la fecha, contamos con 12 medidas implementadas y otras cercanas a ser implementadas.
En la presentación del día de hoy nos centraremos en las 7 medidas denominadas como emblemáticas por parte del Ministerio de Economía.

## Slide 2: MESA INOCUIDAD ALIMENTARIA E INSUMOS
Estado | Medida
Implementadas | Certificaciones Privadas
 | Institucionalidad para la inocuidad alimentaria
 | Actualización de la política de Inocuidad Alimentaria
 | Plaguicidas en Cambio Menores
 | Inspección sanitaria de inocuidad de producción local e importada
 | Tema anexo: miel chilena contaminada por polen de OGM
Mediano Plazo | Plaguicidas: Sistema de Equivalencia. Carta Gantt presentada
* | Plaguicidas: Aclarar si la importación de productos por marca registrada en el país, son objeto de fiscalización por el SAG
 | Sistema coordinado SAG/MINSAL para habilitación de establecimientos internacionales de exportación.
Notes: Medida 1: Se presentó el borrador de proyecto de ley que abordará el plan de modernización del SAG-MINAGRI. Esta medida depende del resultado de la medida 3.
Medida 2:Propuesta enviada a Subsecretaría, se está a la espera de la respuesta.
Medida 3:Se envió y aprobó la propuesta en Subsecretaría y una vez que se tenga la respuesta, se trabajará en un programa nacional coordinado por ACHIPIA.
Medida 5: En proceso de Muestreo.

## Slide 3
N° | Tipo | Medida | Compromisos | Plazos | Resultados a la fecha | Comentarios
I.1 (8) | IC | Inspección sanitaria de inocuidad de producción local e importada | Presentar el borrador del proyecto de ley que abordará el Plan de Modernización del SAG. | may-11 | Entregado | Terminada
 |  |  | Re-planteamiento de la medida | 4era Reunión | Se presentó resultado de la fiscalización del reglamento de mataderos en todos los establecimientos del país, cursándose 99 actas de denuncias y citación durante en período 2010-2011. A la fecha restan 10 mataderos a ser delegados por el SAG y 31 Centros de Faenamiento de Autoconsumo. | Terminada
 |  |  | Evaluar la posibilidad de plantear un sistema coordinado entre SAG-MINSAL, para la habilitación de establecimientos internacionales de exportación. Buscando asegurar en origen la inocuidad de productos importados | 4ta reunión | Propuesta a MINSAL | 
 |  |  | Invitar a un representante de MINSAL a participar en la mesa | 3era Reunión | Hecho | Terminada

## Slide 4
N° | Tipo | Medida | Compromisos | Plazos | Resultados a la fecha | Comentarios
I.2 (9) | IC | Institucionalidad para la inocuidad | Introducir diseño dentro del plan de modernización del SAG. | may-11 | Finalizada en esta mesa | Terminada
 |  |  | Una vez que sea posible, compartir y discutir el plan de acción de la política de inocuidad |  | En discusión en el Consejo de ACHIPIA | Terminada
I.3 (55) | PD | Actualización de la política de inocuidad alimentaria: Obligación de ACHIPIA | Elaborar propuesta paralela de desplazar las labores de puerto (verificación) a origen y en puerto solo verificar sellos. |  | Finalizada en esta mesa | Terminada

## Slide 5
N° | Tipo | Medida | Compromisos | Plazos | Resultados a la fecha | Comentarios
I.4 (6) | IC | Plaguicidas | Propuesta de modificación de la resolución N° 3670 | ene-12 | efectuada mediante Resolución Exenta N° 5551 del 17 de agosto de 2011. | Terminada
 |  |  | Aclarar si la importación de productos por marca registrada en el país, efectivamente es objeto de fiscalización por parte del SAG | 5ta reunión | En consulta en Jurídica | Queda por aclarar con la División Jurídica del Servicio si la importación de productos por marca registrada en el país, efectivamente es objeto de fiscalización por parte del SAG.
 |  |  | Respecto a la equivalencia, el SAG se compromete a presentar una Carta Gantt de desarrollo | 5ta reunión | Se presentó Carta Gantt modificada (en borrador), incorporando una nueva propuesta de programa de trabajo. | Terminada
 |  |  | Dar a conocer cuál fue la experiencia en Brasil | 4ta reunión | Se realizó capacitación en Brasil a expertos del Subdepartamento de Plaguicidas y Fertilizantes. | Terminada

## Slide 6
N° | Tipo | Medida | Compromisos | Plazos | Resultados a la fecha | Comentarios
I.6 (18) | IC | Certificaciones Privadas | SAG se compromete a reconocer certificaciones en la medida que los tratados lo permitan |  | Implementada | Terminada
OTROS 1 | ANEXO | Servicio de Salud no reconoce el sistema nacional de residuos del SAG aplicado en Frigorífico Temuco | Aclarar y resolver el problema | 3era Reunión | solucionado | Terminada
OTROS 2 | ANEXO | Transgénicos-Miel exportada | • La División de Recursos Naturales Renovables implementará un Sistema de posicionamiento geográfico para ubicar las zonas con restricciones para apicultores por el tema OMG y Europa. • La División de Protección Pecuaria, planteó que no existen parámetros claros en la Unión Europea para las trazas de OMG en miel, seguirá coordinando esta mesa y dando a conocer los avances al respecto tanto de las acciones del Servicio y de los requisitos que plantee Unión Europea. • Para el día 14 de noviembre de 2011 se reunirá la comisión apícola de la UE y se hablará de las exigencias en trazas para el mercado de destino (tocoferoles y transgénicos). | 4ta reunión | • El SAG ha dado los primeros pasos para diseñar una estrategia para los posibles requisitos a las exportaciones de miel. De esto, se realizo una reunión de coordinación el día 18.10.2011, donde se dieron a conocer los compromisos alcanzados en reunión de 16.10.2011 entre el Ministro de Agricultura, apicultores y entidades públicas (ODEPA, INDAP, DIRECOM y SAG) y los que afectaban directamente a este Servicio. • La División Jurídica planteó que no se puede a dar a conocer las ubicaciones de las plantaciones de OGM, mientras no se resuelva la acción judicial pendiente en tribunales con respecto al entregar dicha información. • El Laboratorio Lo Aguirre planteó que está en la etapa de implementación de la técnica para la detección de trazas de polen OGM en miel. | Terminada

## Slide 7: GRACIAS