## Slide 1: Impulso Competitivo Servicio Agrícola y Ganadero
Mesa Forestal
Notes: Preámbulo
SAG tiene 61 medidas entre Impulso Competitivo (50) y Plan de Control Estratégico (11), las cuales se relacionan con las diferentes áreas en las cuales actúa el servicio, tales como:
Agrícola
Forestal
Vitivinícola
Asuntos Internacionales
Protección de Recursos Naturales
Inocuidad e insumos
Para abarcar estos temas de la mejor manera, el Servicio realiza mesas de trabajo en conjunto con los gremios del sector privado una vez al mes, de manera de enfocar las soluciones a los requerimientos de los usuarios del SAG. Por otro lado, internamente tenemos un seguimiento a los compromisos que surgen en cada una de estas mesas mensuales, el cual se registra semanalmente, de manera de asegurar su cumplimiento para la siguiente reunión.
A la fecha, contamos con 12 medidas implementadas y otras cercanas a ser implementadas.
En la presentación del día de hoy nos centraremos en las 7 medidas denominadas como emblemáticas por parte del Ministerio de Economía.

## Slide 2
MESA FORESTAL
Estado | MEDIDA
Implementada | Tramitación para uso de baño químico
 | Papeleo en certificados de aplicación de proceso HT
 | Inspección sólo en plantas y puertos
 | Muestras Comerciales
 | Inspección
 | Certificado de secado como requisito para hora de inspección
Mediano Plazo | Certificado de exportación para astillas
 | Certificación de madera verde
 | Certificación electrónica de exportación
 | Proyecto ventanilla única de exportaciones
* | Mercado de fumigación
* | Manual de plaguicidas para actividades forestales
** | Vigilancia y control del gorgojo del pino SENASA/SAG
** | Difusión de información de Leptocybe invasa
Notes: * 6 Certificación de madera verde: Depende de las ONPF’s de los mercados de destino.
7 Mercado de Fumigación: Depende del mercado y MINSAL.
**: Medidas complementarias acordadas en la Mesa.

## Slide 3
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F.1 (N° 5) SISTEMA ELECTRÓNICO DE CERTIFICACION DE EXPORTACION | Coordinar reunión SAG/CORMA, para dar a conocer el Sistema Integrado de exportaciones | Se coordino una reunión con los gremios forestales (CORMA y PYMEMAD AG) para el 15 de noviembre. | - | PYMEMAD confirmo su participación en la reunión; falta confirmación de CORMA.

## Slide 4
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F.2 (N° 49) Certificación de madera verde | CORMA hará entrega de la información correspondiente a los mercados de interés prioritario para proponer cambio a la exigencia que se aplica a embalajes que transporten maderas certificadas. | - SAG hizo la consulta solicitada a los países priorizados por CORMA y también a los demás países, con los cuales Chile sostiene relaciones comerciales. A la fecha se ha establecido contacto con las ONPF de EE.EUU, Perú y Costa Rica, las cuales han señalado que se aplica el criterio establecido en la NIMF 15 para la madera de estiba. - Por su parte, México ha incluido este criterio en su nueva normativa, la cual se encuentra en consulta publica. | - | 1.- Países priorizados por CORMA: Arabia Saudita Kuwait Qatar México EE.UU. En segundo lugar se encuentran: Unión Europea China Corea Taiwán Tailandia Costa Rica Guatemala Perú Australia

## Slide 5
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F.3 (N° 52) Mercado de fumigación | Remitir a Direcciones Regionales del SAG de la Región Metropolitana y de la Región de Los Lagos convenio firmado por el Director Regional SAG/Bio Bio. | Se remitió el convenio a las direcciones regionales y se solicito consultar con la SEREMI regional, si existe problemas para realizar fumigaciones. | - | A la fecha no existe un pronunciamiento oficial por parte de la SEREMI de Salud sobre este tema.

## Slide 6
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F.4 (N° 50) Certificado de secado como requisito para hora inspección | - SAG hará seguimiento del requisito de secado para el mercado de México. | - Se remitió a CORMA y PYMEMAD el segundo borrador del proyecto de norma mexicana, el cual regula la importación de maderas aserradas. Se sostuvo una reunión el 28 de octubre entre SAG y CORMA para analizar el proyecto de norma mexicana. | - | - La Agregaduría Agrícola señala que el proyecto de modificación no ha sido publicado. Sin embargo, el 3 de noviembre se reunirán la asociación de importadores y la Consejería agrícola con la autoridad fitosanitaria para consultar el estatus del proyecto. - PYMEMAD no se ha pronunciado al respecto.

## Slide 7
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F.5 (N° 45) Certificado de exportación de astillas | Revisar procedimiento de inspección de astillas pulpables con destino a Japón. | - Se realizó una primera reunión el día 19 de octubre SAG/CORMA, en dependencias de Puerto de Coronel, para analizar el procedimiento de inspección de astillas. | - | - A partir de esta reunión se elaborara un procedimiento, el cual será enviado a CORMA para su análisis y también a DIPLADES para realizar un estudio de tarifas.
 | CORMA enviará un documento con un análisis jurídico sobre el tema. | - Se remitió la información a la División Jurídica del SAG. |  | - Se está a la espera del pronunciamiento de la División Jurídica.

## Slide 8
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F.6 (N° 44) Manual de plaguicidas para actividades forestales | Realizar reunión SAG/CORMA/Asociaciones gremiales de plaguicidas | - Se realizó una primera reunión con los gremios el 13 de octubre, para evaluar la factibilidad de elaborar un manual de plaguicidas para el sector forestal. | - | - Las asociaciones de plaguicidas señalaron que están dispuestas a seguir trabajando en este tema. Sin embargo, es necesario que CORMA realice un levantamiento con las observaciones que tienen los usuarios de plaguicidas de uso forestal.

## Slide 9
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F 15: Plan binacional SENASA/SAG para el control del gorgojo del pino – Pissodes castaneus | Trabajar en la difusión de la información sobre la plaga en controles fronterizos | Se está diseñando el material de divulgación, el cual estará listo durante el 2011. | - | -
 | Propiciar el desarrollo e implementación de un plan binacional de control biológico de la plaga, que posibilite disminuir su riesgo en Chile | Se remitió el borrador de plan a CORMA para su análisis. | - | Se está a la espera de los comentarios de CORMA al documento borrador enviado.
 | Disponer en Chile del controlador biológico antes que la plaga ingrese al país | Se realizó el primer contacto con un especialista que trabaja con biocontroladores propuestos para la plaga. | - | -

## Slide 10
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F.16: Divulgación de información de Leptocybe invasa | Diseñar e instalar un afiche sobre esta plaga en controles fronterizos para alertar su riesgo y reducir sus probabilidades de ingreso al país. | Se remitió a la Unidad de Comunicación y prensa el diseño de un afiche para su diagramación, el cual estará listo durante el presente año. | - | Se elaboró borrador de afiche, el que está en etapa de diagramación en el SAG.

## Slide 11
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F.9: Varios | Realización de seminario SAG/CORMA sobre plagas forestales en la Región de Los Ríos (Valdivia). | La fecha de realización del seminario se fijó para el 7 de diciembre. | - | Se está organizando conjuntamente entre el SAG y CORMA el seminario para la fecha señalada.

## Slide 12
Gracias.
Gracias.