## Slide 1: Impulso Competitivo Servicio Agrícola y Ganadero
Mesa Forestal
Notes: Preámbulo
SAG tiene 61 medidas entre Impulso Competitivo (50) y Plan de Control Estratégico (11), las cuales se relacionan con las diferentes áreas en las cuales actúa el servicio, tales como:
Agrícola
Forestal
Vitivinícola
Asuntos Internacionales
Protección de Recursos Naturales
Inocuidad e insumos
Para abarcar estos temas de la mejor manera, el Servicio realiza mesas de trabajo en conjunto con los gremios del sector privado una vez al mes, de manera de enfocar las soluciones a los requerimientos de los usuarios del SAG. Por otro lado, internamente tenemos un seguimiento a los compromisos que surgen en cada una de estas mesas mensuales, el cual se registra semanalmente, de manera de asegurar su cumplimiento para la siguiente reunión.
A la fecha, contamos con 12 medidas implementadas y otras cercanas a ser implementadas.
En la presentación del día de hoy nos centraremos en las 7 medidas denominadas como emblemáticas por parte del Ministerio de Economía.

## Slide 2
MESA FORESTAL
Estado | MEDIDA
Implementada | Tramitación para uso de baño químico
 | Papeleo en certificados de aplicación de proceso HT
 | Inspección sólo en plantas y puertos
 | Muestras Comerciales
 | Inspección
 | Certificado de secado como requisito para hora de inspección
 | Mercado de fumigación
Mediano Plazo | Certificado de exportación para astillas
 | Certificación de madera verde
 | Certificación electrónica de exportación
 | Proyecto ventanilla única de exportaciones
* | Manual de plaguicidas para actividades forestales
** | Vigilancia y control del gorgojo del pino SENASA/SAG
** | Difusión de información de Leptocybe invasa
Notes: * 6 Certificación de madera verde: Depende de las ONPF’s de los mercados de destino.
7 Mercado de Fumigación: Depende del mercado y MINSAL.
**: Medidas complementarias acordadas en la Mesa.

## Slide 3
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F.1 (N° 5) Sistema Electrònico de Certificaciòn de Exportación. | - Coordinar una reunión entre SAG y CORMA, para dar a conocer los alcances sobre certificación electrónica y el Sistema Integrado de exportaciones . | Se realizó una reunión el 15 de noviembre, en la cual se presento al sector privado el Sistema Integrado de Exportaciones y los avances del trabajo que ha realizado el SAG con respecto a certificación electrónica. - En esta reunión se acordó conformar una mesa de trabajo para dar seguimiento a los temas, fijando en primera instancia una reunión para el 15 de diciembre en la región del Bío Bío. | - | - PYMEMAD no participo de esta reunión.

## Slide 4
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F.2 (N° 49) Certificación de madera verde | - CORMA hará entrega de la información correspondiente a los mercados de interés prioritario para proponer cambio a la exigencia que se aplica a embalajes que transporten maderas certificadas. | - A la fecha se ha establecido contacto con las ONPF de EE.EUU, Perú, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Guatemala, las cuales han señalado que aplican el criterio establecido en la NIMF N° 15 para la madera de estiba. | - | 1.- Países priorizados por CORMA: Arabia Saudita Kuwait Qatar México EE.UU. En segundo lugar se encuentran: Unión Europea China Corea Taiwán Tailandia Costa Rica Guatemala Perú Australia

## Slide 5
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F.4 (N° 50) Certificado de secado como requisito para hora inspección | - SAG hará seguimiento del requisito de secado para el mercado de México. | - En acuerdo con CORMA se remitió una carta a SEMARNAT el día 30-11-2011, en la cual se reitera la preocupación de Chile por el estrecho plazo que existe entre la fecha de realización de los tratamientos y la fecha de embarque, poniendo énfasis en las maderas aserradas secas. | - | - PYMEMAD no se ha pronunciado a este respecto.

## Slide 6
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F.5 (N° 45) Certificado de exportación de astillas | - Revisar el procedimiento de inspección de astillas pulpables con destino a Japón. | - El primer borrador del nuevo procedimiento para la inspección de astillas, se encuentra en revisión en regiones. | - | Concluida la revisión del documento en regiones, se enviará el documento a CORMA para sus comentarios. Finalmente, se solicitará a DIPLADES que realice un nuevo estudio tarifario.
 | - CORMA enviará un documento con una análisis jurídico sobre la pertinencia de emitir un certificado fitosanitario para las astillas que se exportan con destino a Japón. | El documento esta siendo analizado técnica y juridicamente. | - | -

## Slide 7
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F.6 (N° 44) Manual de plaguicidas para actividades forestales | - Revisar la factibilidad técnica de elaborar un manual de plaguicidas para el sector forestal. | - Se realizó una reunión con las asociaciones gremiales de plaguicidas, en la cual se acordó que CORMA recopilara los requerimientos de sus asociados para seguir avanzando en este tema. | - | - Se esta a la espera de las observaciones de CORMA.

## Slide 8
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F 7: Plan binacional SENASA/SAG para el control del gorgojo del pino (Pissodes castaneus) | - CORMA hará llegar sus observaciones al borrador enviado por el SAG a través del gerente de la CPF. | - Se recibieron las sugerencias realizadas por la CPF a través de la CORMA, las cuales están siendo evaluadas por el Subdepto. de Vigilancia Forestal. | - | -
 | - Se espera tener listo el documento “Plan de Contingencia” para el mes de diciembre del 2011. | - Una vez elaborado el documento se remitirá al SENASA- Argentina. | - | -
 | - Se buscaran todas las instancias para difundir respecto de esta plaga. | - En el taller SAG/CORMA de plagas forestales que se realizará durante el mes de diciembre en la ciudad de Valdivia, se realizará difusión sobre esta plaga. | - | -

## Slide 9
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F.8: Divulgación de información de (Leptocybe invasa) | SAG intentará tener un afiche impreso y listo para la próxima reunión de impulso competitivo. | - El diseño del afiche se remitió a la Unidad de Comunicación y Prensa del SAG para su diagramación, el cual estará listo durante el presente año. | - | -

## Slide 10
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
F.9: Varios | - Realizar seminario SAG/CORMA sobre plagas forestales en la Región de Los Ríos, durante el mes de diciembre del 2011. | - El seminario esta coordinado para ser realizado el 7 de diciembre, en la ciudad de Valdivia | - | -