## Slide 1: Impulso Competitivo Servicio Agrícola y Ganadero
Mesa Internacional
Notes: Preámbulo
SAG tiene 61 medidas entre Impulso Competitivo (50) y Plan de Control Estratégico (11), las cuales se relacionan con las diferentes áreas en las cuales actúa el servicio, tales como:
Agrícola
Forestal
Vitivinícola
Asuntos Internacionales
Protección de Recursos Naturales
Inocuidad e insumos
Para abarcar estos temas de la mejor manera, el Servicio realiza mesas de trabajo en conjunto con los gremios del sector privado una vez al mes, de manera de enfocar las soluciones a los requerimientos de los usuarios del SAG. Por otro lado, internamente tenemos un seguimiento a los compromisos que surgen en cada una de estas mesas mensuales, el cual se registra semanalmente, de manera de asegurar su cumplimiento para la siguiente reunión.
A la fecha, contamos con 12 medidas implementadas y otras cercanas a ser implementadas.
En la presentación del día de hoy nos centraremos en las 7 medidas denominadas como emblemáticas por parte del Ministerio de Economía.

## Slide 2: MESA INTERNACIONAL
ESTADO | MEDIDA
Implementada | Inspección puertos intermedios Pasos fronterizos: Dotación e Infraestructura Apertura de Store.
Corto Plazo | Horarios de Atención
* | Pasos fronterizos: Operación Recepción e inspección de graneles

## Slide 3
Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
Implementación de medidas para utilizar de mejor manera el horario hábil sobre la base de los resultados del estudio trazabilidad en PTLA. | El día 16 de agosto se realizó reunión de la Mesa Público-Privada no ampliada en PTLA con el objeto de analizar una de las propuestas en específico y que se refiere a la liberación de carga en Libertadores . El representante de la Dirección Nacional de SNA, explicó que la solicitud será analizada pero que deberá esperar el resultado de estudio técnico. Se acuerda levantar un documento con las propuestas de las mesas de trabajo que sirva para presentar en las instancias que corresponda. Se realizó reunión con gerenta de Colsa (comunidad logística San Antonio) se solicito incluir al SAG en el comité técnico de Colsa y así incluir los temas pendientes del ámbito marítimo como tratamientos cuarentenarios a la gira y horarios de atención. | Próxima reunión mesa público- privada ampliada fecha pendiente. Reunión 13 de Diciembre | Se trabajará sobre la base de los resultados de las mesas acotándolas en un documento que deberá ser presentado en reunión.
I.3 (30) Horarios de atención

## Slide 4
Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
Evaluar factibilidad de realizar capacitaciones a usuarios, con el objeto de realizar inspecciones previas a la inspección SAG, que permitan minimizar el riesgo de ingreso de plagas y de atrasos en el ingreso a Chile(recepción de naves e ingreso a punto de atraque) | División De Protec. Agrícola y Forestal evaluó positivamente la idea de capacitar a usuarios. Resolución de Lymantria se encuentra en revisión y debiera estar terminada en este mes. Una vez publicada se coordinará capacitación. No obstante lo anterior, El SAG en esta mesa y en el FAL marítimo ha compartido información relativa a nuevas plagas y los documentos asociados a inspección y nuevos riesgos asociados. | RESOLUCIÓN PUBLICADA: Diciembre 2012. | Mesa de trabajo COLSA es una instancia para levantar diagnostico de problemas relacionados con tratamientos cuarentenarios a naves .
I.5 Recepción e inspección de graneles

## Slide 5
Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
Coordinar charla conceptual para explicar las principales plagas y alimentos que no pueden ingresar al país. Los gremios se comprometen a indicar fecha y lugar en que pueden desarrollarse estas charlas. | Regiones realizaron sus capacitaciones en los plazos propuestos: Región de Valparaíso: 5 de julio. Región de Bío Bío: 22 y 23 de Agosto. | Compromiso cumplido. | Primer taller en Valparaíso se realizó con una muy Baja asistencia . En cambio en Bio Bio la asistencia fue la esperada.
I.6 Apertura de store
Notes: Anexos: CDA electrónico. fines de año
Resumen medidas IC. Trabajado por Nicolas
Revisión de cobros SAG. Asociado a pago directamente en Tesorería General de la República. Sag está trabajando al igual que otros SSPP en la implementación de herramienta.
Análisis alcoholes de importación. Existe una propuesta de cambio en procedimiento, se encuentra en jurídica.

## Slide 6: Gracias.