## Slide 1: Impulso Competitivo Servicio Agrícola y Ganadero
Mesa Internacional
Notes: Preámbulo
SAG tiene 61 medidas entre Impulso Competitivo (50) y Plan de Control Estratégico (11), las cuales se relacionan con las diferentes áreas en las cuales actúa el servicio, tales como:
Agrícola
Forestal
Vitivinícola
Asuntos Internacionales
Protección de Recursos Naturales
Inocuidad e insumos
Para abarcar estos temas de la mejor manera, el Servicio realiza mesas de trabajo en conjunto con los gremios del sector privado una vez al mes, de manera de enfocar las soluciones a los requerimientos de los usuarios del SAG. Por otro lado, internamente tenemos un seguimiento a los compromisos que surgen en cada una de estas mesas mensuales, el cual se registra semanalmente, de manera de asegurar su cumplimiento para la siguiente reunión.
A la fecha, contamos con 12 medidas implementadas y otras cercanas a ser implementadas.
En la presentación del día de hoy nos centraremos en las 7 medidas denominadas como emblemáticas por parte del Ministerio de Economía.

## Slide 2: MESA INTERNACIONAL
ESTADO | MEDIDA
Implementada | Inspección puertos intermedios Pasos fronterizos: Dotación e Infraestructura
Corto Plazo | Horarios de Atención
* | Pasos fronterizos: Operación

## Slide 3
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.1.(28) Pasos Fronterizos: Dotación e infraestructura | Aumentar dotación de funcionarios, mejorar y aumentar zonas de inspección de pasajeros en las fechas o períodos en que se producen peak de ingresos de pasajeros. | SAG implementó planes de contingencia en los controles de mayor flujo de pasajeros, lo que permitió bajar sustancialmente los tiempos de espera. Estos planes fueron coordinados con los demás Servicios de frontera, a través del Ministerio del Interior. | Terminado | El Servicio recibió reconocimiento de pasajeros y autoridades por el esfuerzo desplegado tanto en periodo estival como en eventos especiales, tal como el desarrollado con motivo de Copa América.
 | Aplicación de Indicadores durante enero del año 2012 | Abordado en medida 29 |  | Esta acción se abordará con las mismas medidas adoptadas para la medida Nº 29.

## Slide 4
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.2.(29) Pasos Fronterizos :Operación | Realizar encuesta de satisfacción, a través del sistema de gestión de calidad del SAG y cruzar información con estudios realizados por SERNATUR. | SAG se reunió con Sernatur. En la ocasión se informó que Sernatur no realizaba mediciones de satisfacción a las personas que ingresan al país, sino que sólo a los extranjeros que salen del país. Por lo anterior, el SAG agregará en su encuesta anual de satisfacción de clientes, algunas preguntas que permitan medir los tiempos o grado de satisfacción respecto a la duración del proceso de inspección fitozoosanitaria de frontera. Del mismo modo se realizaron contactos con Ministerio del Interior para establecer un sistema de medición de tiempos del proceso de ingreso de pasajeros, como algo integral en distintos periodos del año, en el entendido que son varios los actores que intervienen en dicho proceso y que hay peak o fechas claves en que el sistema se ve sobrepasado. | Encuesta anual del SAG. Enero 2012 | Encuesta SAG se realiza una vez al año en los controles de mayor flujo de ingreso de pasajeros. Se tomará contacto con el Jefe de la Unidad de Pasos fronterizos del Ministerio del Interior para analizar otras alternativas de medición del proceso de ingreso de pasajeros.

## Slide 5
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.2.(29) Pasos Fronterizos :Operación | Se solicitó a SERNATUR elaborar un programa de capacitación para los Inspectores del SAG de los Controles Fronterizos en materia de turismo. | Subdepartamento de Controles Fronterizos se reunió con representantes de Sernatur. Esta Institución dictará cursos o talleres con el tema "conciencia Turística" y el SAG se encargará de la convocatoria en los puntos de mayor ingreso de pasajeros al país. | Propuesta de cursos definida: Último trimestre 2011. Cursos impartidos: Primer semestre 2012 | 

## Slide 6
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.3.(30) Horarios de atención | Realizar cursos de capacitación para los funcionarios de las agencias de aduanas durante el último trimestre del presente año. ANAGENA Y Cámara de Comercio son los encargados de coordinar este compromiso. | ANAGENA organizó capacitación para despachantes de agencias de aduana. Ésta tuvo lugar en PTLA el día 22 de Noviembre. En la oportunidad expusieron representantes de SAG, Salud y ANAGENA. | REALIZADA | Convocatoria no fue la esperada. Asistieron sólo 9 personas representando a 7 agencias. Se realizarán nuevas capacitaciones en las que la CÁMARA DE COMERCIO y ANAGENA se comprometen a mejorar la asistencia de sus asociados.
 | Implementación de medidas para utilizar de mejor manera el horario hábil sobre la base de los resultados del estudio en enero de 2012. | Se realizó reunión de mesa público privada el día 24 de Noviembre en PTLA. La Cámara de comercio y ANAGENA se excusaron por no poder cumplir con el compromiso. Solicitaron mayor plazo. Luego de la entrega de resultados se conformarán grupos de trabajo para avanzar en estos temas | Se cita a nueva reunión de mesa público privada para el día 5 de Diciembre. En la oportunidad se conformarán grupos de trabajo. | 

## Slide 7
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.3.(30) Horarios de atención | El compromiso de la reunión mesa público privada en PTLA es completar planilla de trazabilidad agregando información de los actores privados del sistema. El plazo para este compromiso vence el día 24 de Noviembre fecha en que se ha convocado a una nueva reunión. | Se realizó reunión de mesa público privada el día 24 de Noviembre en PTLA. La Cámara de comercio y ANAGENA se excusaron por no poder cumplir con el compromiso. Solicitaron mayor plazo. | Se cita a nueva reunión de mesa público privada para el día 5 de Diciembre | 

## Slide 8
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.5 Recepción e inspección de graneles | Los gremios enviarán un listado con los puertos más importantes donde se presentan estos problemas y un análisis individual respecto a distancias de los sitios de atraque de estos puertos con el continente y sitios poblados. Lo anterior para evaluar las condiciones que permitan hacer fumigación sin tener que salir “a la gira”. | En reunión anterior, gremios no presentaron listado de puertos pero insistieron en trabajar este tema. Se comprometieron a levantar un estudio de distancias entre embarcaciones y el territorio y entre embarcaciones y poblados aledaños. | Entrega de información en la próxima reunión | 

## Slide 9
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.6 Apertura de store. | Coordinar charla conceptual para explicar las principales plagas y alimentos que no pueden ingresar al país. Los gremios se comprometen a indicar fecha y lugar en que pueden desarrollarse estas charlas. | Fecha de capacitación: Pendiente | Próxima reunión impulso competitivo. | 

## Slide 10: Gracias.