## Slide 1: Impulso Competitivo Servicio Agrícola y Ganadero
Mesa Internacional
Notes: Preámbulo
SAG tiene 61 medidas entre Impulso Competitivo (50) y Plan de Control Estratégico (11), las cuales se relacionan con las diferentes áreas en las cuales actúa el servicio, tales como:
Agrícola
Forestal
Vitivinícola
Asuntos Internacionales
Protección de Recursos Naturales
Inocuidad e insumos
Para abarcar estos temas de la mejor manera, el Servicio realiza mesas de trabajo en conjunto con los gremios del sector privado una vez al mes, de manera de enfocar las soluciones a los requerimientos de los usuarios del SAG. Por otro lado, internamente tenemos un seguimiento a los compromisos que surgen en cada una de estas mesas mensuales, el cual se registra semanalmente, de manera de asegurar su cumplimiento para la siguiente reunión.
A la fecha, contamos con 12 medidas implementadas y otras cercanas a ser implementadas.
En la presentación del día de hoy nos centraremos en las 7 medidas denominadas como emblemáticas por parte del Ministerio de Economía.

## Slide 2: MESA INTERNACIONAL
ESTADO | MEDIDA
Implementada | Inspección puertos intermedios Pasos fronterizos: Dotación e Infraestructura
Corto Plazo | Horarios de Atención
* | Pasos fronterizos: Operación

## Slide 3
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.2.(29) Pasos Fronterizos :Operación | Realizar encuesta de satisfacción, a través del sistema de gestión de calidad del SAG y cruzar información con estudios realizados por SERNATUR. | Durante los meses de Enero y Febrero se realizaron las encuestas de satisfacción de clientes que realiza el servicio anualmente, en los principales controles fronterizos del país. Los resultados estarán disponibles durante el mes de Marzo. Se encuentra en evaluación propuesta de empresa EOL Research, para realizar encuesta de medición de satisfacción de clientes en complejo libertadores, similar a lo que se realiza en AAMB. | Resultados encuesta de satisfacción de clientes. Marzo 2012. | Encuesta SAG se realiza una vez al año en los controles de mayor flujo de ingreso de pasajeros.

## Slide 4
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.2.(29) Pasos Fronterizos :Operación | Se solicitó a SERNATUR elaborar un programa de capacitación para los Inspectores del SAG de los Controles Fronterizos en materia de turismo. | Director SAG se reunió con Director de Sernatur, para oficializar inicio de cooperación en la realización de cursos o talleres con el tema «conciencia Turística». Ambas instituciones han compartido material preliminar que será utilizado en la capacitación de funcionarios. | Inicio de Cursos : Primer semestre 2012 | 

## Slide 5
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.3.(30) Horarios de atención | Realizar cursos de capacitación para los funcionarios de las agencias de aduanas durante el último trimestre del presente año. ANAGENA Y Cámara de Comercio son los encargados de coordinar este compromiso. | ANAGENA y Cámara de comercio lideraron organización de capacitación para funcionarios de agencias de aduana y de transporte que trabajan en Puerto terrestre Los Andes. Esta capacitación se realizó el día 19 de enero de 2012 con la participación de los servicios SAG, Salud, empresa concesionaria y ANAGENA. | 19 Enero 2012. IMPLEMENTADO | Convocatoria de capacitación cumplió con expectativas logrando un gran interés y participación de los despachantes de agencias de Aduana. Todo un éxito.

## Slide 6
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.3.(30) Horarios de atención | Implementación de medidas para utilizar de mejor manera el horario hábil sobre la base de los resultados del estudio en enero de 2012. | Se reunió mesa público privada el día 26 de Enero. Las mesas chicas de trabajo correspondientes a mesa despachos con inspección y de despachos sin inspección presentaron sus resultados. Quedó pendiente trabajo de mesa 24/7. Como resultado del análisis de las mesas, se implementaron medidas importantes que ayudaran a mejorar los tiempos asociados a la importación: 1)Sag informa a agencias vía correo electrónico, el estado de aprobación o de trámite de los CDA. 2)representantes de transporte se sumaran al trabajo de mesa público privada.3)facilitación de tramitación de despacho al no requerir MIC(basta con papeleta). | Dado que quedó pendiente el trabajo de una de las mesas, se da tiempo de un mes para volver a juntarse y conocer los resultados del trabajo de la mesa 24/7. | Independiente del trabajo de las mesas, se expusieron factores externos que limitan y dificultan el proceso de importación y de liberación de camiones. Muchos de ellos no pueden salir del PTLA, por no tener bodega disponible, por no tener alguien que lo reciba(fines de semana, horario nocturno, etc.) o por situaciones personales de los conductores. Estas situaciones no siempre son conocidas por todos los participantes del proceso lo que genera culpabilidades y roces entre las partes.

## Slide 7
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.3.(30) Horarios de atención | El compromiso de la reunión mesa público privada en PTLA es completar planilla de trazabilidad agregando información de los actores privados del sistema. El plazo para este compromiso vence el día 24 de Noviembre fecha en que se ha convocado a una nueva reunión. | Mesa público privada sesionó el día 26 de Enero de 2012. En la ocasión se presentaron los trabajos de las mesas levantadas en reunión del 5 de Diciembre, que corresponden a mesa de despachos con inspección y mesa de despachos sin inspección. Queda pendiente trabajo de mesa 24/7. | Marzo 2012 | Avances de mesa 24/7 deberán presentarse en reunión de Marzo 2012

## Slide 8
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.5 Recepción e inspección de graneles | Los gremios enviarán un listado con los puertos más importantes donde se presentan estos problemas y un análisis individual respecto a distancias de los sitios de atraque de estos puertos con el continente y sitios poblados. Lo anterior para evaluar las condiciones que permitan hacer fumigación sin tener que salir “a la gira”. | Gremios no han participado en las dos reuniones anteriores. En reunión de Noviembre se comprometieron a levantar un estudio de distancias entre embarcaciones y el territorio y entre embarcaciones y poblados aledaños. SAG ha recopilado antecedentes que explican los por que de la fumigación a la gira. | Entrega de información en la próxima reunión de Marzo de 2012. | 

## Slide 9
N° | Compromisos | Avances | Plazos e Hitos | Comentarios
I.6 Apertura de store. | Coordinar charla conceptual para explicar las principales plagas y alimentos que no pueden ingresar al país. Los gremios se comprometen a indicar fecha y lugar en que pueden desarrollarse estas charlas. | Fecha de capacitación: Pendiente | Próxima reunión impulso competitivo. | 

## Slide 10: Gracias.